## Diagrama de Gantt simple - EX
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO
GERENTE DE PROYECTO
NOMBRE DE LA EMPRESA
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Carta del Proyecto | León W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Revisiones de la Carta del Proyecto | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Investigación | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Proyecciones | Esteban L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Participantes | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Directrices | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Inicio del proyecto | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Definición y Planificación de Proyectos
2.1 | Alcance y establecimiento de objetivos | Esteban L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Presupuesto | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Plan de Comunicación | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Gestión de riesgos | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Lanzamiento y ejecución del proyecto
3.1 | Estado y seguimiento | Pete S |  |  |  | 0%
3.2 | KPIs | León W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitorización | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Pronósticos | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Actualizaciones del proyecto | Pete S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualizaciones de gráficos | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Rendimiento / Monitoreo del Proyecto
4.1 | Objetivos del proyecto | Esteban L |  |  |  | 0%
4.2 | Entregables de calidad | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Seguimiento de esfuerzos y costos | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Rendimiento del proyecto | Malik M |  |  |  | 0%
HAGA CLIC AQUÍ PARA CREAR EN SMARTSHEET

## iagrama de Gantt simple - BLANK
Planificación Migración Maquina de ventas a Python React
TÍTULO DEL PROYECTO | Migración Maquina de ventas
GERENTE DE PROYECTO | Rodrigo Alvarez
NOMBRE DE LA EMPRESA | ExpertChoice
FECHA | 2024-02-16
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [24 empty] | TERCERA FASE | [29 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 13 |  |  |  |  | SEMANA 14
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Lógica General del Proyecto | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-06 | -15 | 0%
1.2 | Revisión Lógica General | Dante Cavieres | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 1 | 0%
1.3 | Logica interrelacional por módulos | Dante Cavieres | 2024-02-06 | 2024-02-09 | 3 | 0%
1.4 | Revisión Logica Interrelacional | Dante Cavieres | 2024-02-08 | 2024-02-09 | 1 | 0%
2 | Migración de módulos Maquina de ventas React Python Baja complejidad
2.1 | Crear Prospecto | Dante Cavieres | 2024-02-12 | 2024-02-14 | 2 | 0%
2.2 | Integraciones Inbound | Dante Cavieres | 2024-02-14 | 2024-02-16 | 2 | 0%
2.3 | Perfiles | Dante Cavieres | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2 | 0%
2.4 | Estado EC2 | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 2 | 0%
2.5 | Carga de Datos | Dante Cavieres | 2024-02-26 | 2024-02-28 | 2 | 0%
2.6 | Control Ventas | Dante Cavieres | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2 | 0%
2.7 | Historico Clientes | Dante Cavieres | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 4 | 0%
2.8 | Calendario Gestión | Dante Cavieres | 2024-03-05 | 2024-03-07 | 2 | 0%
2.9 | Seguimiento Script | Dante Cavieres | 2024-03-07 | 2024-03-11 | 4 | 0%
2.10 | Modulo IA | Dante Cavieres | 2024-03-11 | 2024-03-13 | 2 | 0%
2.11 | Variable Workshop | Dante Cavieres | 2024-03-13 | 2024-03-15 | 2 | 0%
3 | Migración de módulos Maquina de ventas React Python Mediana Complejidad
3.1 | Seguimiento Humano | Dante Cavieres | 2024-03-19 | 2024-03-22 | 3 | 0%
3.2 | Usuarios | Dante Cavieres | 2024-03-22 | 2024-03-27 | 5 | 0%
3.3 | Administrador Script | Dante Cavieres | 2024-03-27 | 2024-04-01 | 5 | 0%
3.4 | Ejecutivos | Dante Cavieres | 2024-04-01 | 2024-04-03 | 2 | 0%
3.5 | Mi Inicio | Dante Cavieres | 2024-04-03 | 2024-04-08 | 5 | 0%
4 | Migración de módulos Maquina de ventasl React Python Alta Complejidad
4.1 | System Options | Dante Cavieres | 2024-04-23 | 2024-04-30 | 7 | 0%
4.2 | Integraciones Outbound | Dante Cavieres | 2024-04-30 | 2024-05-07 | 7 | 0%
4.3 | Funnel Comercial | Dante Cavieres | 2024-05-07 | 2024-05-14 | 7 | 0%
4.4 | Inteligencia Maquina | Dante Cavieres | 2024-05-14 | 2024-05-20 | 6 | 0%
4.5 | Maestro Leads | Dante Cavieres | 2024-05-20 | 2024-05-24 | 4 | 0%

## Tabla de Evaluación de Módulos
Módulo | Componentes | Comentarios | Complejidad Front2 | Densidad | Estimación Módulo (días)
Crear Prospecto | Formulario creación de prospecto. | sin comentarios | baja | baja | 2
Perfiles | Tabla dos columnas con añadir perfil, acciones modal editar, eliminar. | sin comentarios | baja | baja | 2
Estado EC2 | Form opciones consulta con consola | sin comentarios | baja | baja | 2
Carga de Datos | Formulario de carga de datos, con ejemplo en csv | Preguntar por este modulo | baja | baja | 2
Integraciones Inbound | Tabla integraciones disponibles, dos columnas, acciones modal conectar | Deben ir todas las fuentes? | baja | media | 2
Control Ventas | Descarga de informe CSV. Tabla de 8 columnas | Preguntar que hay que agregar | baja | media | 3
Historico Clientes | Tabla cuatro columnas, modal de acciones e información ingresada por cliente | sin comentarios | baja | media | 3
Calendario Gestión | Formulario de filtros: filtro por cliente. Calendario: mes/semana/dia | Preguntar si se deben poder crear, editar o eliminar gestiones desde el calendario | media | media | 3
Seguimiento Script | Tabla con filtros, estadisticas 9 columnas | Preguntar por esta sección | baja | media | 3
Modulo IA | Formulario validación token. Tabla productos, modal agregar, 5 columnas, acciones modal conectar/desconectar - editar - eliminar | sin comentarios | baja | media | 3
Variable Workshop | Formulario taller de variables. Tabla listado variables, 6 columnas, acciones modal editar, eliminar, activar/desactivar. Formulario prueba de variables, dos tablas. | Backend | media | media | 3
Seguimiento Humano | Tabla de once columnas. Acciones modal detalle, ver y enviar mensajes, asignar/observacion a ejecutivo | what is propension cierre? | media | media | 4
Usuarios | Tabla usuarios, con agregar, siete columnas, acciones modal editar, reestablecer credenciales, bloquear usuario | Sin commentarios | media | media | 4
Administrador Script | sección configuración Script, consta de formularios para crear variables del script. Sección con codificador par aingresar código. Tanto como js builder como js console. Tabla repositorio con funcion editar , eliminar y activar | Preguntar por esta sección | media | alta | 5
Ejecutivos | Lista de ejecutivos clickeables, modulos clientes, mensajes, productos | Campos vacíos | media | alta | 5
Mi Inicio | Tabla analisis Real vs Presupuesto, tabla % Proyeccion mensual de cumplimientos de presupuesto, tabla ingresos Venta mensual montos real, tabla analisis % Análisis de etapas Pipe Line, Prospectos pipeline | Adaptar React-Charts al proyecto. Template dado berrydashboard | media | media | 5
Maestro Leads | Listado de leads con último mensaje, canal de entrada, fecha de gestión, semántica IA, canal de salida, fecha de próxima gestión, funnel comercial, script de Salida, % de cierre, acciones modal de “Ver y editar Leads” e “Historial de chat”. Filtro por canal de entrada, Funnel comercial y producto | Preguntar por este modulo | alta | alta | 7
Inteligencia Maquina | visualización de tree, formulario creación nuevo tree, formulario creación variable. Tabla de trees creados, acciones modal editar - activar - eliminar | Implementar reactflow | alta | alta | 7
Funnel Comercial | Formulario agregar regla. Grafico pipeline funnel comercial. Tabla con listado de reglas 5 columnas, acciones modal editar, desactivar. Tabla historial reglas 5 columnas, acciones activar | Preguntar sobre este modulo completo | media | alta | 7
Integraciones Outbound | Tabla repositorio motor whatsapp con form para agregar, 7 columnas, acciones modal editar - eliminar - asignar producto - activar/desactivar grupo. Tabla plantilla de correo con form para agregar, 8 columnas, acciones modal editar - eliminar - desactivar. Asignación chat: tabla con form para agregar, 5 columnas, acciones modal editar - eliminar | Preguntar sobre este modulo completo | alta | alta | 7
System Options | tabla selección país, agregar pais, activar/desactivar pais, modal eliminar pais. Tabla selección moneda, agregar, activar/desactivar, modal eliminar. Tabla dias feriados, 4 columnas, acciones modal editar, eliminar, activar/desactivar. Tabla horario habil, agregar, 5 columnas, acciones modal editar, eliminar, activar/desactivar. Formulario modulo IA opciones. Formulario calculo con opciones. Switch administrador de script. Tabla data exit 2 columnas, modal de opciones. Formulario semaforo con opciones | Preguntar por esta sección | media | alta | 7
Data Exit | Formulario prospecto modal previsualizar con tablas 4 columnas modal eliminar. Tabla tres columnas modal eliminar. | Preguntar este modulo | alta | alta
Ingreso Metas |  | Preguntar que debe ir en este modulo