## RFP Portal
RFP Maquina de Ventas
2024-02-16
Nro. | Modulo | Descripción Especificación | Funcionalidad | Prioridad | Estado | Nuevo Nombre Modulo | Calculos/Observaciones RFP | Observaciones TI | Fecha de Entrega | Día de Atraso | FECHA FINAL DE ENTREGA
1 | Home | Graficas con alertas de desviacion comercial | Comparativo Real v/s Presupuesto | 5 | ENTREGADO | Mi Inicio | Sin Observaciones. | Analizar si se mantiene los graficos actuales o mostrar nuevos graficos asociados a las estadisticas recientes de MdV | NA
Proyeccion Mensual de cumplimiento de Presupuesto
Venta Mensual v/s Monto Real
Pipeline
% Analisis de etapas Pipe Line
2 | Maestro Leads | Listado de Leads y mensajes | Listado de Leads | 1 | QA | Maestro Leads | Se requiere que categorias de IA se definan en System Option, que alimentara el modulo de IA. Funnel comercial, de acuerdo a Ifs que se definan por cada empresa. Script de salida puede ser IA si ON en sytem option de IA. Propensión de Cierre, cargar % que se ingrese en System Option, en etapa II se definira ecuación en System Opcion para el calculo de ese %. Marco de tablas Idem. a L&F de Motor de Seguimiento Humano. |  | 2023-05-30 | 262
|  |  | Ver conversación |  | QA
|  |  | FALTA; Proxima Festión, FPG, Manual/Maquina, Propuesta semantica |  | QA
3 | Crear Prospectos | Ingreso manual de prospectos | Validar cliente | 2 | DESARROLLO | Crear Prospecto | Copiar Editor de DataEntry de Motor Decisional. Definir tipos de Data Entry, según modulo en donde serán presentados, con opción de Solo Ver, Editar Y Grabar. Data Entry definira etiqueta, campo y si es un campo a mostrar valor o a ingresar valor. | Se requiere definición para finalizar el desarrollo de la vista | 2023-05-29 | 263
|  |  | Datos cliente |  | DESARROLLO
|  |  | Datos producto |  | DESARROLLO
|  |  | Primera gestión |  | DESARROLLO
4 | Inteligencia de Maquina | Gestión de Arbol decisional | Crear arbol decisional | 1 | QA | Inteligencia Maquina | Falta Agregar Iconos o colores por cada tipo de artefacto presentado en el arbol, falta identificar preguntas u observaciones iincompletas, que si bien pueden ser claisficadas por la IA, no pofrán ser respondidas de forma exacta, por ejemplo; ¿cuánto vale el curso de IAAS? debira haber un artefacto, que determine que falta el valor MONEDA PAIS. Falta completar dentro de artefacto, que es lo queexactamente hace. Agregar artefacto Script; atrubuto, condiciones de salida de N script dentro de Funnel. |  | 2023-05-30 | 262
|  |  | Agregar Nodo/Artefacto; Listening, Next, Cut, Action, IF, ELSE |  | QA
|  |  | Editar arbol decisional |  | QA
|  |  | Deshabilitar arbol decisional |  | QA
Multiproductos; Numero de Whatsapp
Enviar script
Integrar IA
|  |  | Eliminar arbol decisional |  | QA
5 | Motor de Seguimiento Humano | Asignacion manual de prospectos | Listado de Cartera Sin Asignacion | 1 | DESARROLLO | Seguimiento Humano | Falta definir, si ejecutivo define canal de respuesta o la MdeV lo definira en System Option. Vista de prospecto, será creado de acuerdo a Data Entry de Motor Decisional, acá dependiendo del perfil será el acceso a que ve, que ingresa. Definir a que hace referencia campo "Semantica". Tratamiento de "Propención de Cierre" Idem. a Maestro de Leads. |  | 2023-06-08 | 253
|  |  | Puente de Whatsapp MdeV a Whatsapp Ejecitiva |  | DESARROLLO
|  |  | Canales de salidas |  | DESARROLLO
|  |  | Asignador de Leads |  | DESARROLLO
|  |  | Listado de usuarios con resumen de cartera asignada |  | DESARROLLO
6 | Control Ventas | Reporte de Venta |  | 3 | DESARROLLO | Control Ventas | Idem a modulo "Cierre", con colapsable de montos. Agregar totalizadores por columnas de montos.
7 | Historico Clientes | Listado de clientes | Debe mostrar listado de clientes y permitir acceder a las acciones realizada e informacion ingresada | 3 |  | Historico Clientes | Agregar; montos ventas, contacto, cargo, email, telefonos, y Panel de Cliente definido en System Option en modulo de DataEntry.
8 | Calendario | Vista de clientes a gestionar | Vista de acciones a realizar en formato de calendario |  |  | Calendario Gestion | Solo falta que colores del Funnel se reflejen en eyiquetas. |  | 2023-06-28 | 233
9 | Cierre | Listado de clientes | Listado de clientes que estan en estado catalogados como cierre en Tubo de Negocio | 3 |  |  |  |  | 45105 | 233
10 | Presupuesto | Ingreso de presupuesto | Permite el ingreso de nuevos presupuestos y visuliza el listado de los presupuestos cargados | 3 |  | Ingreso Metas | Realizar Maqueta de ingreso de Ppto. Por; Mes, Año, Producto, Canal, Otras Customizables.
11 | Vistas | ELIMINAR |  | 0
12 | Funnel Comercial | Repositorio de Funnel Comercial | Vista grafica del Funnel | 1 | DESARROLLO | Funnel Comercial | Idem. ATB de Motor Decisional. Dejar figura de embudo en segunda sección del modulo. | Se requiere analisis de los If de los funnels para continuar con el desarrollo | 2023-05-27 | 265
|  | ATB Motor Decisional | Listado de Reglas Activas
Listado Historico de Reglas
13 | Motor Whatsapp | Repositorio de Motor Whatsapp | Asignación de grupo de ejecutivos | 1 | QA | Integraciones Outbound | Agregar Telefono a Grupos de Ejecutivas. |  | 2023-06-15 | 246
14 | Integraciones | Integraciones disponibles | Whatsapp | 1 | DESARROLLO | Integraciones Inbound | Sin Observaciones.
|  |  | ERP USJMX | 1 | DESARROLLO
|  |  | Sinacofi | 1 | DESARROLLO
Sms
Correo
Zapier
Mailchimp
Facebook
Twitter
Chatbot
WebService
APIs
CRM
15 | Incentivos | ELIMINAR | Lista de Ejecutivos | 0
16 | Administrador Script | Configuracion de script | Pantalla de configuración /edicion de script | 1 | ENTREGADO | Administrador Script | Se presentan todos los script creados, humanos, IA, corregidos Humanos, En Observación, Paso a Producción. Semaforo en Lapiz, para los utilizados. Disminuir cuerpo de escritura. Hacer más ancho campo de acciones. |  | 2023-06-09 | 252
Listado de script creados
Separar en dos modulos: Creación Script, Administración de Script
Script IA; Creador, Estados, Paso Producción dentro deMdeV, Vigencia, Con Observaciones, Template IA
17 | Modulo Semantico | IA | Configuración Expert Choice SUDO de IA | 5 | ENTREGADO | Modulo IA
18 | MIS | Graficas | Respuesta a Script Enviado / Numero de Script Enviados | 3 | DESARROLLO | MIS
Tasas de Traspaso Por MES
Tasas de Traspaso de Tubo de Negocio
Tasas de Traspaso Por MES
Control de Alerta de Script
19 | Motor de Seguimiento | Motor de Seguimiento | Activacion de Script a aplicar en las etapas del funnel | 1 | DESARROLLO | Seguimiento Scripts | Sin Observaciones.
Solo Script en USO
20 | System Option | Configuracion del sistema | Selección de Pais | 1 | DESARROLLO | System Config | Sin Observaciones. | No es necesario integrar la conversión de monedas | 2023-06-05 | 256
Selección de Moneda
Selección de Festivos
Selección horario habil
21 | Perfiles | Adminstrar perfiles del sistema | Listado de Perfiles creados y acceso para habilitar modulos a los que puede acceder | 1 | DESARROLLO | Perfiles Usuario |  |  | 2023-06-09 | 252
22 | Usuarios | Administrar usuarios del sistema | Listado de usuarios de sistema, debe permitir asignacion de perfil y bloqueo | 1 | DESARROLLO | Usuarios |  |  | 2023-06-09 | 252
23 | Ejecutivos | Dashboard de ejecutivos | Recuadros con resumen de informacion de gestiones realizadas por ejecutivo | 3 |  | Ejecutivos
24 | Taller de Productos | ELIMINAR |  | 0
25 | Editor de DataEntry | WS | Creador de WSs de Salida |  |  | Data Exit | Idem. Motor Decisional.
26 | Variables Workshop | Financial Set | Proyección de cierre |  |  | Variables Workshop | En Etapa I, crear nombre de la variable, input de ecuación, input de % o valor fijo, mientras en etapa II, se definen carga de ecuaciones para el calculo de los valores o %.
Propensión de venta
Calculo de Renta
Vs Bureau a Mostrar
Integraciones de Centrales de Creditos