## iagrama de Gantt simple - BLANK
Planificación Migración Maquina de ventas a Python React
TÍTULO DEL PROYECTO | Migración Maquina de ventas
GERENTE DE PROYECTO | Rodrigo Alvarez
NOMBRE DE LA EMPRESA | ExpertChoice
FECHA | 2024-02-19
|  |  |  | FRONTEND |  | FRONTEND | FRONTEND | [14 empty] | BACKEND
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V | L | M | M | J | V
1 | Concepción e Iniciación de Proyectos
1.1 | Lógica General del Proyecto | Dante Cavieres | 2024-02-19 | 2024-02-21 | 2 | 100%
1.2 | Revisión Lógica General | Dante Cavieres | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 1 | 100%
1.3 | Logica interrelacional por módulos | Dante Cavieres |  |  |  | 0%
1.4 | Revisión Logica Interrelacional | Dante Cavieres |  |  |  | 0%
2 | Migración de módulos Maquina de ventas React Python Baja complejidad
2.1 | Crear Prospecto | Dante Cavieres | 2024-02-20 | 2024-02-21 | 1 | 100%
2.2 | Integraciones Inbound | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
2.3 | Perfiles | Dante Cavieres | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 1 | 100%
2.4 | Estado EC2 | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
2.5 | Carga de Datos | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
2.6 | Control Ventas | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
2.7 | Historico Clientes | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
2.8 | Calendario Gestión | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
2.9 | Seguimiento Script | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
2.10 | Modulo IA | Dante Cavieres | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 1 | 50%
2.11 | Variable Workshop | Dante Cavieres | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 1 | 0%
3 | Migración de módulos Maquina de ventas React Python Mediana Complejidad
3.1 | Seguimiento Humano | Dante Cavieres | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 1 | 0%
3.2 | Usuarios | Dante Cavieres | 2024-02-23 | 2024-02-24 | 1 | 0%
3.3 | Administrador Script | Dante Cavieres | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 1 | 0%
3.4 | Ejecutivos | Dante Cavieres | 2024-02-26 | 2024-02-27 | 1 | 0%
3.5 | Mi Inicio | Dante Cavieres | 2024-02-21 | 2024-02-22 | 1 | 100%
4 | Migración de módulos Maquina de ventasl React Python Alta Complejidad
4.1 | System Options | Dante Cavieres | 2024-02-27 | 2024-02-29 | 2 | 0%
4.2 | Integraciones Outbound | Dante Cavieres | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 2 | 0%
4.3 | Funnel Comercial | Dante Cavieres | 2024-02-29 | 2024-03-02 | 2 | 0%
4.4 | Ingreso Metas | Dante Cavieres | 2024-03-01 | 2024-03-02 | 1 | 0%
4.5 | Inteligencia Maquina | Dante Cavieres | 2024-03-01 | 2024-03-04 | 3 | 0%
4.6 | Maestro Leads | Dante Cavieres | 2024-03-04 | 2024-03-07 | 3 | 0%
[19 empty] | Produccion Frontend | [27 empty] | Produccion Front-Back